АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2023 года                                                                   № 59

д. 1-е Цветово

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы»

В соответствии с Решением Собрания депутатов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 20 декабря 2022 года №18-7-5 «О бюджете Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 19 октября 2016 года № 545 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области» (в редакции от 05 августа 2019 года № 194), Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы» (Приложение №1);

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой;

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Новопоселеновского сельсовета

Курского района Курской области                                               И.Г. Бирюков

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Новопоселеновского сельсовета

Курского района Курской области

от 21 марта 2023 года № 59

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 - 2027 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Энергосбережение |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют |
| Цели программы | Проведение эффективной энергосберегающей политики в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области |
| Задачи программы | Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала снижения потребления энергоресурсов и топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями. Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждений. Доля объемов энергии, природного газа, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями. Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в течение 2023 - 2027 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области. Объем финансовых средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию мероприятий программы в 2023 - 2027 годах составляет 3 000 000 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2023 год – 600 000 руб. 00 коп.; 2024 год – 600 000 руб. 00 коп.; 2025 год – 600 000 руб. 00 коп.; 2026 год – 600 000 руб. 00 коп.; 2027 год – 600 000 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями до 2 113 кВт. Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждений к 2027 году до 500 м3. Доля объемов энергии, природного газа, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями в размере 100%. Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение к 2027 году до 15 %. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Целью долгосрочной энергетической политики Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области является максимальное эффективное использование потенциала энергетического сектора, потенциала энергосбережения во всех сферах энергопотребления для повышения качества жизни населения.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе. Включенные в данную муниципальную программу энергосберегающие мероприятия будут неотъемлемой составляющей развития экономики Курского района Курской области по инновационному пути.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

недостаточное развитие энергетической инфраструктуры и неравномерное распределение мощностей, приводящие к неэффективному использованию ресурсов;

большая энергоемкость коммунальной инфраструктуры;

высокий уровень морального и физического износа электросетей, который составляет более 35%;

сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей;

недостаток мотивации населения Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области Курского района Курской области в применении энергоэффективных устройств.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы» (далее – Программа) в той или иной мере охватывает все основные направления энергосбережения, что должно стать инструментом для снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, а также технического и технологического перевооружения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки ее реализации

Программа разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной муниципальной программы являются:

повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе;

снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

снижение доли затрат для потребителей ТЭР.

Целью Программы является:

Проведение эффективной энергосберегающей политики в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области.

Для достижения поставленной цели при реализации Программы будет решена следующая задача:

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала снижения потребления энергоресурсов и топливно-энергетических ресурсов.

Сроки реализации Программы - в один этап в течение 2023 - 2027 годов.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций социально- экономического развития Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности исходя из приоритетов социально-экономического развития Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

3. Сведения о показателях и индикаторах Программы

Оценка достижения целей Программы производится посредством следующих показателей (индикаторов):

Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями.

Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждений.

Доля объемов энергии, природного газа, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями.

Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие создание благоприятных условий для развития системы снижения затрат на энергоресурсы в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области с целью повышения их эффективности и результативности.

Программой предусмотрена реализация Подпрограммы «Энергосбережение», включающей в себя следующее основное мероприятие:

основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий в области энергосбережения», в рамках которого планируется осуществлять:

повышение энергоэффективности в Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждениях;

обучение ответственных за энергоэффективную эксплуатацию зданий в Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждениях;

участие в информационно-просветительских мероприятиях по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в Программе применяются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

6. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно- правовой  формы,  и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы

В реализации Программы будут принимать участие Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственные учреждения.

7. Обоснование выделения подпрограмм Программы

В рамках Программы планируется к реализации Подпрограмма «Энергосбережение» (далее-Подпрограмма).

Подпрограмма выделена исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач и обосновано наибольшими объемами потребления энергоносителей в этих сферах, а также необходимостью модернизации технологии и оборудования, в том числе сетевого хозяйства в процессах потребления и учета объемов используемых энергоносителей.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансовых средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2023 - 2027 годах составляет 3 000 000 руб. 00 коп., в том числе по годам реализации программы:

2023 год – 600 000 руб. 00 коп.;

2024 год – 600 000 руб. 00 коп.;

2025 год – 600 000 руб. 00 коп.;

2026 год – 600 000 руб. 00 коп.;

2027 год – 600 000 руб. 00 коп.;

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы приведено в Приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию целей Программы приведено в Приложении № 4 к Программе.

9. Оценка степени влияния дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы

Дополнительное выделение финансовых средств на осуществление мероприятий Программы даст существенное улучшение целевых удельных показателей расходов энергоносителей, заявленных в Программе.

10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору экономики, можно сгруппировать следующим образом.

Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает в среднем 60-70%, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В последние годы риски подобных происшествий повысились в связи с увеличением вероятности террористических действий. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций.

Мероприятия данной Программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены дополнительные риски ее реализации.

Финансовые риски, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, в том числе публичных нормативных обязательств.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением мероприятий Программы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных Программой, путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с участниками Программы, путем повышения ответственности должностных лиц, ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Программы за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий Программы, а также в рамках институциональных преобразований в системе муниципального управления.

Социальные риски связаны с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых результатов, с ошибками в реализации Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы планируется проводить работу, направленную на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).

11. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 19 октября 2016 года № 545 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области» (в редакции от 05 августа 2019 года № 194).

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Энергосбережение» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты | Отсутствуют. |
| Цели подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала снижения потребления энергоресурсов и топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждениях. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями. Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждений. Доля объемов энергии, природного газа, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями. Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2023 - 2027 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий по Подпрограмме в 2023 - 2027 годах составляет 3 000 000 рублей, в том числе по годам реализации программы: 2023 год – 600 000 руб. 00 коп.; 2024 год – 600 000 руб. 00 коп.; 2025 год – 600 000 руб. 00 коп.; 2026 год – 600 000 руб. 00 коп.; 2027 год – 600 000 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями до 2 113 кВт. Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждений к 2027 году до 500 м3. Доля объемов энергии, природного газа, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями в размере 100%. Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение к 2027 году до 15 %. |

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В рамках выполнения Подпрограммы для Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и  подведомственных учреждений должны быть реализованы энергосберегающие мероприятия и проведено внедрение энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе:

повышение энергоэффективности в Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждениях;

обучение ответственных за энергоэффективную эксплуатацию зданий в Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждениях;

участие в информационно-просветительских мероприятиях по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Подпрограмма разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и региона.

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации данной Подпрограммы являются:

снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

снижение доли затрат для потребителей ТЭР.

Целью Подпрограммы является:

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала снижения потребления энергоресурсов и топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения поставленной цели при реализации Подпрограммы будут решены следующие задачи:

реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждениях.

В качестве ключевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и решение задач Подпрограммы, используются следующие показатели:

снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями.

снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждений.

доля объемов энергии, природного газа, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями.

снижение потребления электрической энергии на уличное освещение.

Основными конечными результатами реализации Подпрограммы являются:

снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями до 2 113 кВт.

снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственных учреждений к 2027 году до 500 м3.

доля объемов энергии, природного газа, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями в размере 100%.

снижение потребления электрической энергии на уличное освещение к 2027 году до 15 %.

Сроки реализации Подпрограммы - в один этап в течение 2023 - 2027 годов.

В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций социально- экономического развития Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

Подпрограмма декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности исходя из приоритетов социально-экономического развития Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма определяет направления деятельности, обеспечивающие создание благоприятных условий для развития системы снижения затрат на энергоресурсы в Курском районе Курской области с целью повышения их эффективности и результативности.

Подпрограммой предусматривается выполнение следующего основного мероприятия:

- основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий в области энергосбережения».

Для Подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых, позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы приведены в Приложении № 2 к Программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования в Подпрограмме применяются в виде правового регулирования при изменении действующего законодательства.

5. Информация об участии предприятий и организаций в реализации Подпрограммы

В реализации Программы будут принимать участие Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственные учреждения.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий по Подпрограмме в 2023 - 2027 годах составляет 3 000 000 рублей, в том числе по годам реализации программы:

2023 год – 600 000 руб. 00 коп.;

2024 год – 600 000 руб. 00 коп.;

2025 год – 600 000 руб. 00 коп.;

2026 год – 600 000 руб. 00 коп.;

2027 год – 600 000 руб. 00 коп.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы приведено в Приложении № 3 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на реализацию целей Подпрограммы приведено в Приложении  № 4 к Программе.

Выделение дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий  Подпрограммы ускорит выполнение целевых показателей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы» и их значениях

| N п/п |  | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями |  | кВт | 422,6 | 421,4 | 418,6 | 408,5 | 441,9 |
| 2. | Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями |  | м3 | 46,95 | 117,9 | 114,89 | 111,96 | 108,3 |
| 3. | Доля объемов энергии, природного газа, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями. |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | Электрическая энергия |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Природный газ |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение |  | % | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы»

Перечень

основных мероприятий  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы»

| № п/п | Номер и наименование Подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (Подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение». Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» | Ответственный исполнитель: Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области Соисполнители: Отсутствуют | 2023 г. | 2027 г. | Сокращение удельного расхода электроэнергии подведомственными учреждениями к 2027 году до 2 113 кВт. Сокращение удельного расхода природного газа подведомственными учреждениями на нужды отопления к 2027 году до 500 м3. Обеспечение доли объемов энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями в размере 100%. Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение к 2027 году до 15 %. | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальных учреждениях | Снижение удельного расхода электрической энергии зданиями и помещениями Администрацией Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области и подведомственными учреждениями. Снижение удельного расхода природного газа на нужды отопления подведомственными учреждениями. Доля объемов энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме энергии, природного газа, воды потребляемых (используемых) подведомственными учреждениями. Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение к 2027 году до 15 %. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 – 2027 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2023 - 2027 годы» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0000 | 00 0 0000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Подпрограмма | «Повышение энергетической эффективности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0400 | 00 0 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Основное мероприятие | Осуществление мероприятий в области энергосбережения | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0412 | 05 1 01 С1434 | 200 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |