Доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы»

| Наименование программы | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Глава Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области Бирюков И.Г. 59-22-19 |
| Дата составления отчета (доклада) | «01» марта 2020 г. |
| Подпись Главы Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______________ (Бирюков И.Г.) |

Доклад

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы»

Объем бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 22 декабря 2017 года № 546 составил 40 000 руб. 00 коп. Фактические расходы за 2019 год составили 19 445 руб. 00 коп.

Денежные средства были направленны на приобретение генератора бензинового, индивидуального пожарного оповещателя – 17 330 руб. 00 коп., перезарядку и техобслуживание огнетушителей – 2 115 руб. 00 коп.,

Приоритетными направлениями муниципальной программы в 2019 году являлись:

- создание эффективной и скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году все целевые показатели были достигнуты 100% по отношению к плановым значениями.

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  В НОВОПОСЕЛЕНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

| № п/п мероприятия | Ед. измерения | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» |  |  |  |
| 1. Создание эффективной системы пожарной безопасности в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области |  |  |  |
| 1.1 Сокращение числа пожаров на территории поселения | % | 40 | 40 |
| 1.2 Улучшение состояния противопожарного оборудования (гидрантов, оборудования ДПД) | % | 40 | 40 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  В НОВОПОСЕЛЕНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы по годам, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Новопоселеновском сельсовете курского района курской области на 2017 - 2021 годы» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 00 00 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 40 000,00 | 19 445,00 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 03 00 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 20 000,00 | 19 105,00 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 03 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 20 000,00 | 19 105,00 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 03 00 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 20 000,00 | 340,00 |
| Основное мероприятие | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 03 09 | 13 2 01 С1460 | 200 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 20 000,00 | 340,00 |