Доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы»

| Наименование программы | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Глава Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области Бирюков И.Г. 59-22-19 |
| Дата составления отчета (доклада) | «01» марта 2020 г. |
| Подпись Главы Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______________ (Бирюков И.Г.) |

Доклад

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы»

Объем бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 22 декабря 2017 года № 550 составил 87 000 руб. 00 коп. Фактические расходы за 2019 год составили 83 273 руб. 84 коп.

Денежные средства были направленны на мероприятия по участию в турнире по мини-футболу – 27 000 руб. 00 коп., оснащение материально-техническими ценностями, основными средствами – 56 273 руб. 84 коп..

Приоритетными направлениями муниципальной программы в 2019 году являлись:

- воспитание нравственно развитого и физически здорового юного гражданина России, укрепление здоровья детей, подростков, юношей и девушек;

- повышение мотивации жителей Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;

- участие спортсменов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на районных, областных и межрегиональных соревнованиях.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году все целевые показатели были достигнуты 100% по отношению к плановым значениями.

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОПОСЕЛЕНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

| № п/п мероприятия | Ед. измерения | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» |  |  |  |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |
| удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в общественной деятельности в общем количестве молодежи Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет | % | 8 | 8 |
| доля жителей Новопоселеновского сельсовета, Курского района Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | % | 15 | 15 |
| # уровень обеспеченности населения Новопоселеновского сельсовета спортивными сооружениями | % | 1 | 1 |
| доля спортсменов Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области, ставших победителями и призерами районных, областных и межрегиональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Курского района Курской области | % | 1 | 1 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОПОСЕЛЕНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы по годам, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 00 00 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 87 000,00 | 83 273,84 |
| Подпрограмма | «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 11 00 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 87 000,00 | 83 273,84 |
| Основное мероприятие | «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 11 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 87 000,00 | 83 273,84 |