Доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы»

| Наименование программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2019 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Глава Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области Бирюков И.Г. 59-22-19 |
| Дата составления отчета (доклада) | «01» марта 2020 г. |
| Подпись Главы Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области – ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______________ (Бирюков И.Г.) |

Доклад

о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы»

Объем бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области от 22 декабря 2017 года № 547 составил 1 877 539 руб. 45 коп. Фактические расходы за 2019 год составили 1 852 283 руб. 59 коп.

Денежные средства были направленны на оплату уличного освещения – 734 744 руб. 14 коп., заключение договоров на обслуживание фонарей уличного освещения, уборку территории от бытовых отходов, содержание мест захоронения, окашивание территории, приобретение детских игровых площадок – 1 117 539 руб. 45 коп.

Приоритетными направлениями муниципальной программы в 2019 году являлись:

- повышение удовлетворенности населения Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- оснащение населенных пунктов поселения детским игровым оборудованием;

- обеспечение населенных пунктов уличным освещением;

- содержание общественных кладбищ, расположенных на территории Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении, создание зелёных зон для отдыха местных жителей за счет высадки саженцев деревьев за период реализации программы;

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году все целевые показатели были достигнуты 100% по отношению к плановым значениями.

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

| № п/п мероприятия | Ед. измерения | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» |  |  |  |
| Подпрограмма « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области в 2017 - 2021 годах » |  |  |  |
| процент обеспеченности поселения уличным освещением | % | 70 | 70 |
| количество спиленных аварийно-опасных деревьев | % | 9 | 9 |
| процент обеспеченности поселения детскими игровыми и спортивными площадками | % | 14 | 14 |
| количество общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории | % | 2 | 2 |
| процент окошенной территории, которая будет соответствовать надлежащему санитарному и эстетическому состоянию | % | 10 | 10 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН НОВОПОСЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы по годам, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области на 2017 - 2021 годы» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 00 00 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 1 877 539,45 | 1 852 283,59 |
| Подпрограмма | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Новопоселеновском сельсовете Курского района Курской области в 2017 - 2021 годах» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 03 | 00 0 00 00000 | 000 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 1 877 539,45 | 1 852 283,59 |
| Основное мероприятие | «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов» | Администрация Новопоселеновского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | Бюджет Новопоселеновского сельсовета | 1 877 539,45 | 1 852 283,59 |